## 工作表1
模块 | 评估 | 工时评估（H) | 计划完成时间 | 责任人
架构 | 项目架构，包括网络框架，UI框架，常用第三方，常用控件等 | 35 | 9.14 | 周培玉
登录注册 | 登录注册，忘记密码，第三方登录 | 24 | 9.22 | 周培玉
个人中心 | 主页列表 | 4 |  | 周培玉
实名认证 | 实名认证 | 3 |  | 周培玉
企业认证 | 企业认证 | 3 | 10.1 | 周培玉
我要贷款 | 城市列表，贷款大类，贷款产品 | 6 |  | 周培玉
| 产品属性，进件条件，准备资料，放款流程 | 8 |  | 周培玉
| 线上预审 | 14 |  | 周培玉
个人中心 | 个人信息，更换个人信息 | 5 | 10.14 | 周培玉
| 我的订单列表 | 6 |  | 周培玉
| 在线客服，环信 | 12 |  | 周培玉
首页 | 定位 | 5 |  | 黄亚男
| banner（可点击） | 4 | 10.21 | 黄亚男
| 公告、我要贷款 | 4 |  | 黄亚男
| 热门资讯 | 4 |  | 黄亚男
| 常见问题 | 4 |  | 黄亚男
更换手机号 | 更换手机号 | 4 |  | 黄亚男
还款提醒 | 提醒列表 | 4 |  | 黄亚男
| 消息推送 | 6 | 10.28 | 黄亚男
| 账单列表 | 4 |  | 黄亚男
刷脸认证，登录 | 刷脸认证，刷脸登录 | 16 |  | 黄亚男
系统公告 | 公告列表 | 4 | 11.4 | 黄亚男
| 公告详情（需要本地生成H5页面） | 6 |  | 王焕
| 分享 | 4 |  | 黄亚男
热门资讯 | 热门资讯列表 | 4 |  | 黄亚男
| 热门资讯详情 | 6 |  | 王焕
| 分享（利用公告框架） | 2 |  | 黄亚男
常见问题 | 列表 | 4 | 11.11 | 黄亚男
| 详情 | 6 |  | 王焕
| 分享（利用公告框架） | 2 |  | 黄亚男
| 设置和意见反馈 | 4 |  | 黄亚男
217
| 中融盛旺上线 | 4 | 11.14 | 周培玉