## 工作表1
模块 | 评估 | 工时评估（H) | 计划完成时间 | 责任人
架构 | 项目架构，包括网络框架，UI框架，常用第三方，常用控件等 | 35 | 9.14 | 周培玉
登录注册 | 登录注册，忘记密码，第三方登录 | 24 | 9.22 | 周培玉
个人中心 | 主页列表 | 4 |  | 周培玉
实名认证 | 实名认证 | 3 |  | 周培玉
企业认证 | 企业认证 | 3 | 10.1 | 周培玉
我要贷款 | 城市列表，贷款大类，贷款产品 | 6 |  | 周培玉
| 产品属性，进件条件，准备资料，放款流程 | 8 |  | 周培玉
| 线上预审 | 14 |  | 周培玉
个人中心 | 个人信息，更换个人信息 | 5 | 10.14 | 周培玉
| 我的订单列表 | 6 |  | 周培玉
| 在线客服，环信 | 12 |  | 周培玉
首页 | 定位 | 5 |  | 黄亚男
| banner（可点击） | 4 | 10.21 | 黄亚男
| 公告、我要贷款 | 4 |  | 黄亚男
| 热门资讯 | 4 |  | 黄亚男
| 常见问题 | 4 |  | 黄亚男
更换手机号 | 更换手机号 | 4 |  | 黄亚男
还款提醒 | 提醒列表 | 4 |  | 黄亚男
| 消息推送 | 6 | 10.28 | 黄亚男
| 账单列表 | 4 |  | 黄亚男
刷脸认证，登录 | 刷脸认证，刷脸登录 | 16 |  | 黄亚男
系统公告 | 公告列表 | 4 | 11.4 | 黄亚男
| 公告详情（需要本地生成H5页面） | 6 |  | 王焕
| 分享 | 4 |  | 黄亚男
热门资讯 | 热门资讯列表 | 4 |  | 黄亚男
| 热门资讯详情 | 6 |  | 王焕
| 分享（利用公告框架） | 2 |  | 黄亚男
常见问题 | 列表 | 4 | 11.11 | 黄亚男
| 详情 | 6 |  | 王焕
| 分享（利用公告框架） | 2 |  | 黄亚男
| 设置和意见反馈 | 4 |  | 黄亚男
217
| 中融盛旺上线 | 4 | 11.14 | 周培玉
| 记录用户的位置信息 | 12 | 11.16-11.17 | 周培玉
切换城市列表 | 页面搭建以及需要处理原来定位城市与后台返回的城市列表城市逻辑，实现定位城市与手动切换城市功能统一 | 8 | 10.15 | 黄亚男
刷脸认证和刷脸登录 | 刷脸认证和刷脸登录搭建页面，根据语音提示完成连续拍照六张然后调用后台接口实现认证和对比实现的登录功能 | 32 | 10.3 | 黄亚男
分享 | 我的页面增加推荐APP给朋友功能，实现第三方分享，分享邀请码，在注册页面上增加一个文本输入框邀请码注册时输入邀请码 | 8 | 11.15 | 黄亚男